## 概要
jbpos1000 → jbpos1100 移行・リファクタリング概要
ステータス基準日: 2026-07-02 ｜ 資料: MIGRATION_MAPPING.md / REFACTORING_SUMMARY.md
対象システム | 大和証券 FX ポジション集計常駐バッチ（Spring Batch + MyBatis）
方針 | 既存 jp.co.daiwa.jbpos1000 は一切変更せず、改善版を新パッケージ jp.co.daiwa.jbpos1100 として作成
項目 | 状況
全メソッド棚卸し・突合 | ✅ 完了（6クラス・全71メソッド、未移行機能ゼロ）
コンパイル | ✅ jbpos1100 単体でコンパイル可（JDK11 + Maven）
テスト | ✅ 全68テストパス（§7改善で58→68に増加。再検証前は50中41パス/9失敗）
結線（runOnce） | ✅ 権威 posSumTask と1対1で全結線完了（T-1〜T-4、G-A〜G-I 解消）
既知不具合4種の残存 | ✅ ゼロ（Map.put戻り値／BigDecimal==／文字列・enum!=／throws句、機械検査で確認）
サイズ基準 | ✅ 充足（全クラス500行未満・最大479行、80行超メソッドはrunOnceのみ→分割済）
品質改善方針 I-1〜I-7,I-9 | ✅ 実施済み（2026-07-02、68/68パス）
品質改善方針 I-8 | ⏸ チェックリスト整備済み（実プロジェクト復帰時作業）
jbpos1000（旧） | 一切未変更（変更はjbpos1100とコンパイル補足用スタブのみ）
このブックのシート構成
・1_クラス名対応
・2_変数名対応
・3_定数対応
・4_メソッド突合_PosSumTasklet
・5_メソッド突合_その他クラス
・6_外部static_フィールド定数
・7_ビルド補足スタブ
・8_結線状況
・9_移植不忠実の修正
・10_修正バグ一覧
・11_テスト一覧
・12_破損メソッド修正状況
・13_改善優先度サマリー
・14_実プロジェクト復帰チェックリスト

## 1_クラス名対応
1. クラス名の対応（④クラス名刷新）
旧パッケージ jp.co.daiwa.jbpos1000（変更禁止・参照のみ）→ 新パッケージ jp.co.daiwa.jbpos1100
旧クラス（jbpos1000） | 新クラス（jbpos1100） | 責務
Jbpos1000PosSumTasklet（常駐ループ部） | tasklet.PositionSummaryTasklet | 常駐ループのオーケストレーションのみ
Jbpos1000PosSumTasklet（posSumTask部） | tasklet.PositionSummaryComposition#runOnce | 1サイクルのワークフロー定義（権威posSumTaskと1対1）
Jbpos1000JobListener | tasklet.PositionSummaryJobListener | ジョブ終了ステータス判定
JbPositionDbOperation（取得系） | source.PositionSourceRepositoryGateway | 集計元データの取得
JpPositionDataOperation | source.PositionSourceMatcher | 集計元データの突合・ディーラブック設定
Jbpos1000PosSumTasklet（集計元delete/insert/update） | source.PositionSourceStore | 集計元の中間コミット永続化
Jbpos1000PosSumTasklet（getBaseRateInfo） | rate.BaseRateFileReader | ベースレートファイル読込
Jbpos1000PosSumTasklet（getCloseRateInfo） | rate.CloseRateFileReader | 当日引けレートファイル読込
Jbpos1000PosSumTasklet（spot delete/insert） | spot.SpotSumStore | スポット集計結果の中間コミット永続化
Jbpos1000PosSumTasklet（swap delete/insert） | swap.SwapSumStore | スワップ集計結果の中間コミット永続化
Jbpos1000PosSumTasklet（plDelta delete/insert） | delta.PlDeltaStore | PLデルタの中間コミット永続化
Jbpos1000SwapSummary#mkByCcyDeltaCashBalance | delta.CurrencyDeltaCashCalculator | 通貨別デルタ・キャッシュ残の集計（P0バグ修正。NULL PVはsumNullSafeで安全集計し行は生成）
Jbpos1000PosSumTasklet（byCcyDeltaCash delete/insert） | delta.CurrencyDeltaCashStore | 通貨別デルタ・キャッシュ残の永続化
Jbpos1000PosSumTasklet#setPosPlDeltaValueData（計算部） | delta.PlDeltaCalculator | 決済通貨外貨PLデルタ生成（T-2。マニュアル優先・決済金額＝売買×取引レート）
Jbpos1000PosSumTasklet#setClosingDataほか日締め複製4種 | common.EndOfDayClosingDuplicator ＋ tasklet.EndOfDayClosingService | 引値結果の日締め（03）複製・登録（T-4。未登録時のみINSERT、時刻ゲート）
Jbpos1000PosSumTasklet#posSumTask（合成ルート） | tasklet.PositionSummaryComposition | 1サイクルの結線（権威posSumTaskと1対1）
（新規・集計成果物ホルダ） | tasklet.PositionEvaluationResult | 1区分の集計結果（スポット／スワップ各成果物）を日締め複製へ受け渡し
Jbpos1000PosSumTasklet（swapPlSumDate delete/insert） | swap.SwapPlSumStore | スワップPL合計の永続化
Jbpos1000PosSumTasklet#setSpotSumDate | spot.SpotPositionAggregator | スポット集計本体（健全・逐次状態を保持しつつ段階分割。BigDecimal==/equals(null)バグ修正反映）
Jbpos1000PosSumTasklet#setClosingRate | spot.SpotClosingRateResolver | 引値/引値円転レート再設定（P0破損を修正のうえ移植）
Jbpos1000PosSumTasklet#setSourceData | source.SourceDataMapper | 集計元DTO→Bean変換＋検証（P0破損を修正のうえ移植）
Jbpos1000SwapSummary#mkSwapPlSumDate | swap.SwapPlSumCalculator | スワップPL合計集計（型不整合を修正のうえ移植）
Jbpos1000SwapSummary#getTPosCashSumData | swap.SwapCashSumAssembler | スワップCF単位のPV組立（破損なし・段階分割／ロジック不変）
Jbpos1000SwapSummary#sumPositionSwapData | swap.SwapCurrencyAggregator | スワップ通貨単位纏め（破損なし・冗長Map除去／挙動不変）
Jbpos1000PosSumTasklet#sumBigDecimal | common.BigDecimalSummer | BigDecimal合計ユーティリティ
（新規・中間コミット共通化） | common.TransactionalBatchExecutor | 中間コミット＋1件リトライのテンプレート
（新規・警告状態の共通化） | common.JobWarningReporter | ジョブ警告状態の設定＋警告ログ
（新規・DB切断判定の共通化） | common.DbConnectionFailures | DB切断由来例外の判定
（旧DBUtil#divideList依存） | common.ListPartitioner | リスト分割（テスト容易化のため内製）
（定数の二重定義） | common.BatchConstants | 共有定数の集約

## 2_変数名対応
2.1 変数・フィールド名の対応（③変数名適切化）
不適切な綴り・大文字小文字・0/O混在の是正
旧名 | 新名 | 種別・理由
tPosSoptSumDataDao | spot 関連は SpotSumStore 経由（spotSumRepository） | Sopt→Spot の綴り誤り
geTPositionSpotSumDataBeanAll（呼出側） | （外部Repositoryメソッドのため改名不可。呼出は維持） | ge→get の綴り崩れ。外部IFのため対応表に明記のみ
Tb86bet0 / TB86BET0 / Tb86betO | businessDayRepository / TB86BET0Bean（型は外部のため維持） | "0"/"O"混在・大文字小文字不統一を、用途名（営業日）で吸収
closingDataLsit | closingDataList | Lsit→List の綴り誤り
tPosSwapItDataLsit | swapItDataList | 同上
JbPositionDbOperation / JpPositionDataOperation | PositionSourceRepositoryGateway / PositionSourceMatcher | Jb/Jp の紛らわしい接頭辞を責務名へ
posdata | swapPositionData 等 | ローカル変数の大文字小文字・意味不明瞭を解消
SwapSumData（ローカル変数） | swapSumCondition / swapSumData | 変数なのに型風PascalCaseだったものをcamelCaseへ
Delta（ローカル変数） | delta | 変数なのにPascalCase
dfitCurrencyMstList | dfitCustomerMstList | 実体は「顧客マスタ」であり"Currency"は誤り
tPosSumSourceSumDataList（参照崩れ） | sourceBeans 等、宣言名に統一 | 宣言名と参照名の不一致を解消

## 3_定数対応
2.2 定数（private static final ＋ SCREAMING_SNAKE_CASE へ統一）
旧コードは Jbpos1000PosSumTasklet と Jbpos1000SwapSummary の双方で JPY/RATESOURCESMART/fmt 等を二重定義（継承による隠蔽）していた。BatchConstants へ一本化し隠蔽を解消。
旧名 | 新名（common.BatchConstants）
BUY = "1" | DEAL_DIVISION_BUY
SELL = "2" | DEAL_DIVISION_SELL
RATESOURCESMART = "1" | RATE_SOURCE_SMART
RATESOURCEBBG = "0" | RATE_SOURCE_BBG
JPY = "JPY" | CURRENCY_JPY
DATA_SOURCE_BIDR = "BID_R" | DATA_SOURCE_BID_REAL
NONAC = "0" | AC_FLAG_IN_TIME
AC = "1" | AC_FLAG_AFTER_CLOSE
TRADEDCF = "4" | EXCHANGE_DIVISION_TRADED_CF
public static SimpleDateFormat fmt（共有可変・スレッド非安全） | 使用箇所でローカルSimpleDateFormat生成、または定数パターン DATE_PATTERN_*

## 4_メソッド突合_PosSumTasklet
3.1 Jbpos1000PosSumTasklet（39メソッド）の突合表
全メソッド網羅。未移行の機能は無い。「対応なし（意図的）」は設計刷新によるもの。
旧メソッド（行） | 修飾子 | 新クラス#メソッド | 備考
execute（L186） | public | tasklet.PositionSummaryTasklet#execute | 常駐ループ。1サイクルはPositionSummaryCycleへ委譲
posSumTask（L250） | private | tasklet.PositionSummaryComposition#runOnce | 1対1で全結線済み
setClosingRate（L373） | static | spot.SpotClosingRateResolver#resolve | 引値レート＝resolveClosingRate、引値円転3分岐＝resolveClosingYenRate。インスタンス化でstatic排除
setSourceData（L533） | private | source.SourceDataMapper#map | DTO→Bean変換＋検証
posSumSourceDataMapping（L622） | private | source.PositionSourceRateMapper#map（適用）＋PositionSummaryComposition#buildRateLookupContext（照会データ取得） | 取得と適用を分離
getClosingJpyRate（L779） | private | rate.YenRateResolver#resolveClosingYenRate
getRealJpyRate（L836） | private | rate.YenRateResolver#resolveRealYenRate
posSumSourceDataDelete（L911） | private | source.PositionSourceStore#delete
posSumSourceDataInsert（L944） | private | source.PositionSourceStore#insert → TransactionalBatchExecutor#bulkInsertWithRetry | 一括＋1件リトライを共通化
posSumSourceDataUpdate（L997） | private | source.PositionSourceStore#update
getPosSumManualRate（L1031） | private | PositionSummaryComposition#buildRateLookupContext | RateLookupContext に集約
getDfarmBbgRateBean（L1062） | private | 同上 | 同上
getBaseRateInfo（L1092） | private | rate.BaseRateFileReader#read
getCloseRateInfo（L1149） | private | rate.CloseRateFileReader#read
setPosRealData（L1209） | private | source.SourcePositionSplitter#splitForReal ＋ tasklet.PositionEvaluationService#evaluate | 仕分けと評価を分離
setPosPreClosingData（L1271） | private | source.SourcePositionSplitter#splitForPreClosing ＋ 同上
setPosPlDeltaValueData（L1314） | private | delta.PlDeltaCalculator#calculate（計算）＋PositionSummaryComposition#generatePlDelta（結線） | T-2
sumBigDecimal（L1485） | public static | common.BigDecimalSummer#sumNonNull / #sumNullSafe（I-1でsum→sumNonNullに改名） | 純関数のためユーティリティとして維持（§3.7参照）
posPlDeltaDataDelete（L1498） | private | delta.PlDeltaStore#delete
insertPosPlDeltaData（L1534） | private | delta.PlDeltaStore#insert
setClosingValueData（L1572） | private | source.SourcePositionSplitter#splitForClosingSwap ＋ tasklet.ClosingEvaluationService#evaluate
setDeltaData（L1640） | private | source.ClosingSpotSourceLoader#loadDeltaAsSource | PLデルタ→集計元変換
setSpotSumData（L1700） | private | source.ClosingSpotSourceLoader#loadPreClosingSpotAsSource | プレ引値スポット結果→集計元変換
setClosingAfterValueData（L1775） | private | source.SourcePositionSplitter#splitForAfterAc ＋ tasklet.AfterClosingEvaluationService#evaluate
setSpotCloseSumCostReplace（L1893） | private | spot.SpotCloseCostReplacer#replace
setSpotSumDate（L1982） | private | spot.SpotPositionAggregator#aggregate（計算）＋spot.SpotSummaryService#aggregateAndStore（永続化込み）
setClosingData（L2650） | static | common.EndOfDayClosingDuplicator#duplicateSpot | 日締め（03）複製。インスタンス化でstatic排除
spotSumDataDelete（L2742） | private | spot.SpotSumStore#delete
insertSpotSumData（L2776） | private | spot.SpotSumStore#insert
mkPositionSwapSumData（L2811） | private | swap.SwapSummaryService#aggregate | スワップ計算パイプラインの束ね
posSwaptSumDataDelete（L3021） | private | swap.SwapSumStore#delete | Swapt のtypoを解消
insertSwapSumData（L3055） | private | swap.SwapSumStore#insert
byCcyDeltaCashDataDelete（L3089） | private | delta.CurrencyDeltaCashStore#delete
insertByCcyDeltaCashData（L3122） | private | delta.CurrencyDeltaCashStore#insert
swapPlSumDateDelete（L3177） | private | swap.SwapPlSumStore#delete
insertSwapPlSumDate（L3210） | private | swap.SwapPlSumStore#insert
setSwapClosingData（L3243） | static | common.EndOfDayClosingDuplicator#duplicateSwap
setCcyDeltaCashClosingData（L3323） | static | common.EndOfDayClosingDuplicator#duplicateDeltaCash
setSwapPlSumClosingData（L3364） | static | common.EndOfDayClosingDuplicator#duplicateSwapPlSum
init（L3399） | private | PositionSummaryComposition#collectSource / #buildMatcher | 取得→setter注入を、取得→コンストラクタ注入へ

## 5_メソッド突合_その他クラス
3.2〜3.6 その他クラスのメソッド突合表
旧クラス | 旧メソッド（行） | 修飾子 | 新クラス#メソッド | 備考
JbPositionDbOperation（8メソッド） | isBizDate（L91） | public | source.PositionSourceRepositoryGateway#resolveBusinessDate | 「is」なのにDateを返す誤解を招く名を解消
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getPrevBizDay（L112） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getPreviousBusinessDay
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getPosSumSourceData（L124） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getTradeMngSourceData | 実体（取引管理データ取得）に合わせ改名
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getDfitTradeExchangeFxdsData（L139） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getDfitTradeExchangeRawData | 生Bean取得であることを名前に反映
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getDfitCustomerData（L152） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getDfitCustomerData | 同名
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getDfitTradeExchange（L166） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getDfitTradeExchange | 同名
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getBidTradeInfo（L179） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getBidTradeInfo | 同名
JbPositionDbOperation（8メソッド） | getBidOutsideMInfo（L193） | public | PositionSourceRepositoryGateway#getBidOutsideMInfo | 同名
JpPositionDataOperation（12メソッド） | matchTradeMngDataForDfit（L60） | public | source.PositionSourceMatcher#matchTradeMngDataForDfit
JpPositionDataOperation（12メソッド） | matchDfitTradeExchangeDataForFxds（L95） | public | PositionSourceMatcher#matchDfitTradeExchangeDataForFxds
JpPositionDataOperation（12メソッド） | matchBidTradeForFxds（L125） | public | PositionSourceMatcher#matchBidTradeForFxds
JpPositionDataOperation（12メソッド） | matchBidOutSideMForFxds（L147） | public | PositionSourceMatcher#matchBidOutsideMForFxds | OutSideM→OutsideMの大文字小文字を統一
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setDealerBook（L158） | private | PositionSourceMatcher#applyDealerBook（＋判定はisPositionCustに共通化）
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setCurrencyMstList（L219） | public | 対応なし（意図的） | 可変setter注入を廃止しコンストラクタ注入（不変）へ。機能は§1のbuildMatcherが担う
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setDfitCurrencyMstList（L226） | public | 対応なし（意図的） | 同上。あわせて実体（顧客マスタ）に合わせdfitCustomerMstListへ改名
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setDfitTradeExchangeList（L233） | public | 対応なし（意図的） | 同上
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setFxdsInfoList（L240） | public | 対応なし（意図的） | 同上
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setDfitInfoList（L247） | public | 対応なし（意図的） | 同上
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setBidInfoList（L254） | public | 対応なし（意図的） | 同上
JpPositionDataOperation（12メソッド） | setBidOutMInfoList（L261） | public | 対応なし（意図的） | 同上
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | Jbpos1000SwapSummary()（L58） | public | 対応なし（意図的） | 旧はstatic集約クラスの空コンストラクタ。新は各クラスのコンストラクタ注入へ
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | getTPosCashSumData（L82） | static | swap.SwapCashSumAssembler#assemble | スワップCF単位のPV組立
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | sumPositionSwapData（L611） | static | swap.SwapCurrencyAggregator#aggregate | 通貨単位纏め
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | mkByCcyDeltaCashBalance（L877） | static | delta.CurrencyDeltaCashCalculator#calculate | P0修正（NULL PVはsumNullSafe）
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | mkSwapPlSumDate（L1078） | static | swap.SwapPlSumCalculator#calculate | 型不整合を修正のうえ移植
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | setPosSwapItData（L1139） | static | swap.SwapItTradeUnitAggregator（private buildSignedRows） | 符号調整。公開APIは#aggregate
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | setTradeUnitTransaction（L1201） | static | swap.SwapItTradeUnitAggregator（private aggregateByTradeUnit） | P0修正（Map.put戻り値加算NPE）
Jbpos1000SwapSummary（7 staticメソッド＋コンストラクタ） | sumBigDecimal（L1327） | public static | common.BigDecimalSummer#sumNonNull / #sumNullSafe（I-1でsum→sumNonNullに改名） | Tasklet側との二重定義を一本化
Jbpos1000JobListener（2メソッド） | beforeJob（L18） | public | tasklet.PositionSummaryJobListener#beforeJob
Jbpos1000JobListener（2メソッド） | afterJob（L23） | public | tasklet.PositionSummaryJobListener#afterJob
Jbpos1000PositionSumDateFileUtil（2 staticメソッド） | writePostSumDateFile（L51） | public static | file.DefaultPositionSumFileWriter#writeSpotSumFile | Post→Spotの実体に合わせ改名。IFはfile.PositionSumFileWriter
Jbpos1000PositionSumDateFileUtil（2 staticメソッド） | writeSwapSumDateFile（L130） | public static | file.DefaultPositionSumFileWriter#writeSwapSumFile | 出力内容は旧実装とバイト等価

## 6_外部static_フィールド定数
3.7 呼び出されている外部staticメソッドの扱い
旧呼び出し | 新側の扱い | 備考
DBUtil.divideList | common.ListPartitioner#partition に内製化 | テスト容易化のため。挙動同一
Jbpos1000PositionSumDateFileUtil.write* | PositionSumFileWriter インスタンス注入 | static直呼び→モック可能なIFへ
DateUtil.* / FileUtil.*（共通基盤） | そのまま使用 | 純関数の共通基盤ユーティリティ。モック不要のため維持
sumBigDecimal（自前static） | common.BigDecimalSummer（static維持） | 引数のみに依存する純関数で、モックの必要が無いためstatic維持を設計判断とした。状態・I/Oを持つstatic（setClosingRate・日締め複製・ファイル出力）はすべてインスタンスメソッド化済み
3.8 フィールド・定数の移植
旧 | 新 | 備考
dayCloseTime（@Value ${job.jbpos1000.time}） | PositionSummaryComposition（同名・同値）
STATUS_LIST = ["2","3"] | PositionSummaryComposition#STATUS_LIST
bulkInsertUnit ほか @Value 群 | PositionSummaryComposition に集約 | §1参照
定数群（BUY/SELL/JPY 等） | common.BatchConstants | §2.2参照

## 7_ビルド補足スタブ
4. ビルド補足・スタブ（本リポジトリ単体コンパイル用）
外部依存型が未配置のためコンパイル補足用スタブとpom.xmlを追加。実プロジェクトへ戻す際はスタブを削除し本物の型でビルドすること。
追加物 | 内容
pom.xml | Spring Batch 4.3 / Spring 5.3 / javax.inject / MyBatis / JUnit5・Mockito・AssertJ。旧jbpos1000はコンパイル除外。
外部型スタブ（約45） | jp.co.daiwa.{base,common,common.constant,dao,dao.bean,daobid,daodfit,dto}。jbpos1100が参照するメンバのみ。
dao.TCurrencyMstRepository（新規スタブ） | getTCurrencyMstAll()（collectSource解決で追加）。
daodfit.TDfitTradeExchangeRepository（メソッド追加） | getDfitTradeExchangeFxdsData(statusList, 前営業日) を追加（生Bean取得）。
再検証（T-2/T-4結線）で追加したスタブ（REFACTORING_SUMMARY §6.6）
追加先 | 追加メンバ | 用途
dao.bean.TPositionPlDeltaDataBean | registerUser/registerDatetime/updateUser/updateDatetime | PLデルタ生成（T-2）
dao.TPositionSwapSumDataRepository | getPositionSwapSumDataList(condition) | 日締め（03）既存有無の照会（T-4）
dao.TByCcyDeltaCashBalanceRepository | getByCcyDeltaCashBalanceList(condition) | 同上（T-4）
dao.TSwapPlSumDateRepository | getSwapPlSumDateList(condition) | 同上（T-4）
common.BatchConstants（スタブではなくjbpos1100定数） | EXCHANGE_DIVISION_SPOT = "0" | PLデルタの為替区分（スポット）定数化
4.1 コンパイル補助で行ったjbpos1100既存不具合の最小修正
対象 | 修正
spot.SpotClosingRateResolver | 約定日時を旧setClosingRate L397同様の参照コピーへ修正（H-1）。これに伴いimport java.sql.Timestamp;は不要となり除去。
dto.PosSumSourceDto | getTradeDate/setTradeDateをtradeDatetimeと同一フィールドの別名として追加（本体はgetTradeDatetime、テストはsetTradeDateを使用する不一致への対応）。

## 8_結線状況
5. 結線状況（runOnce ＝ 権威 posSumTask と1対1、全結線完了）
かつて未結線（孤立）だったクラスはすべて結線済み。
移植先クラス | 結線状況 | 対応ID
rate.BaseRateFileReader / rate.CloseRateFileReader | ✅ buildRateLookupContext で実行 | G-F / T-1
spot.SpotClosingRateResolver（旧setClosingRate） | ✅ closingResolved をPre/Closing/Afterへ供給 | G-D
source.PositionSourceStore.delete / .update | ✅ runOnce冒頭でDELETE／スタートポジションUPDATE | G-A / G-B
delta.PlDeltaCalculator ＋ delta.PlDeltaStore（旧setPosPlDeltaValueData） | ✅ generatePlDelta()（削除→生成→登録） | G-H / T-2
tasklet.EndOfDayClosingService ＋ common.EndOfDayClosingDuplicator（旧 日締め複製） | ✅ afterDayClose 時刻ゲート下で4種を複製・登録 | G-I / T-4
6.5 結線ギャップ最終対応表（REFACTORING_SUMMARY §6.5、権威 posSumTask との差分G-A〜G-I）
ID | 旧posSumTaskの工程 | jbpos1100の結線（解決済み）
G-A | 集計元の事前DELETE（posSumSourceDataDelete、基準日） | ✅ runOnce冒頭で sourceStore.delete(condition: 基準日)
G-B | 日締め生成スタートポジションの再マッピング＋posSumSourceDataUpdate | ✅ 削除後に再取得 → rateMapper.map → sourceStore.update（非空時）
G-C（=T-1） | posSumSourceDataMapping（レート割当）を登録前に適用 | ✅ rateMapper.map(targetDate, sourceBeans, rateContext) をinsert前に適用
G-D | setClosingRate（引値レート再設定）→ Pre/Closing/Afterへ供給 | ✅ spotClosingRateResolver.resolve(...)＝closingResolvedをPre/Closing/Afterに供給
G-E | closeRateList.size()>0 をPre/PLデルタ/Closing/Afterの実行ガードに使用 | ✅ if (!rateContext.getCloseRateList().isEmpty()) 配下で実行
G-F | レート照会データ取得（BaseRateFileReader/CloseRateFileReader） | ✅ buildRateLookupContext で両Readerを実行しRateLookupContextに集約
G-G（=T-3） | 引値以降の再マッピング用RateLookupContext | ✅ afterService.evaluate(..., rateContext, ...) に実コンテキストを供給
G-H（=T-2） | setPosPlDeltaValueData（決済通貨外貨PLデルタ登録） | ✅ PlDeltaCalculator＋generatePlDelta()（既存削除→生成→登録）
G-I（=T-4） | 日締めデータ複製（システム時刻≥dayCloseTime＆引値時） | ✅ EndOfDayClosingService＋afterDayClose時刻ゲート（引値後に4種を複製・登録）
孤立クラスは解消：BaseRateFileReader / CloseRateFileReader / SpotClosingRateResolver / PlDeltaStore / EndOfDayClosingDuplicator、PositionSourceStore.delete / .update はすべてrunOnceから呼ばれている。新規追加: delta.PlDeltaCalculator（T-2）、tasklet.EndOfDayClosingService / tasklet.PositionEvaluationResult（T-4）。

## 9_移植不忠実の修正
再検証で判明・修正した移植不忠実
jbpos1000の原本破損が修復され権威リファレンスとなったことを受け、jbpos1100を再検証・修正。旧§6.4の「テスト失敗」は仕様未確定ではなく実装バグと確定。
ID | 対象 | 内容
C-1 | PositionSummaryComposition | buildRateLookupContext未定義によるコンパイルエラー → 実装（旧posSumSourceDataMappingの取得＋getPosSumManualRate/getDfarmBbgRateBeanを集約）
H-1 | SpotClosingRateResolver#copyWithRates | 約定日時をnew Timestamp(getTime())でラップ → 旧setClosingRate L397に合わせ参照コピーへ（NULL時NPEを解消）
H-2 | SpotClosingRateResolver#resolveClosingYenRate | 旧L458-503の3分岐（①マニュアルTTM ②約定済CF以外 ③約定済CF）のうち②のみの不完全移植 → 3分岐を忠実再現（resolveにmanualRateList追加）
H-3 | CurrencyDeltaCashCalculator | PV集計を先行実行し非null-safe sumでNPE → 旧はnullチェックで集計をゲート。sumNullSafeへ変更（観測挙動同一・NPE回避）
H-4 | テスト | SourceDataMapperTest（有効条件はtradeRate!=null && dealerBook!=null && deliveryDate!=null。実装が正・テストが誤り）、AfterClosingEvaluationServiceTest（finalなRateLookupContextを実インスタンス化）

## 10_修正バグ一覧
3. 修正したバグ（注意事項対応）＋ 6.4 テスト初回実行で顕在化した不具合
優先度 | 内容 | 詳細
P0 | Map.putの戻り値（旧値）を計算に使用 | Jbpos1000SwapSummary#mkByCcyDeltaCashBalance（旧L975-989, L1017-1018, L1287ほか）。putは「直前の値」を返すが、各Mapはループ内で都度new→初回putはnull→NPE。CurrencyDeltaCashCalculatorで集計済みローカル値を直接加算するよう修正。書き込み専用で読まれなくなった一時Map群は削除。回帰テスト: CurrencyDeltaCashCalculatorTest。
P1 | BigDecimalの==比較 → compareTo | setSpotSumDateにgetConfirmPosition() == BigDecimal.ZERO（参照比較）が2箇所。subtract等で生成された新インスタンスは==ZEROが常にfalseとなり、確定PL／累積確定PLの分岐が誤る不具合。compareTo(BigDecimal.ZERO)==0に修正（jbpos1000/jbpos1100双方）。
P1 | x.equals(null) → x == null | setSpotSumDateの累積確定PL NULL判定がgetSumPlUnderlyingCcy().equals(null)だった。equals(null)は常にfalse（かつ対象がnullならNPE）。==nullに修正。
P1 | 文字列/enumコードの!=比較 → .equals() | setSpotSumDateのファイル作成判定 evaluationRateKbn != EvaluationRateKbn.PRE_CLOSING.getCode()（文字列の参照比較）を !evaluationRateKbn.equals(...) に修正。その他コード値比較も.equals()に統一。
調査済み | メソッド宣言のthrows句の位置が不正な箇所 | jbpos1000全6クラスで走査した結果、宣言部の不正は現存しない（原本修復時に解消済み）。残っていたのはJavadocの誤記（@throwsに戻り値の変数名を記載、)throwsの空白欠落等）。jbpos1100では移植先で正しく整備し、機械検査で確認済み。
その他（旧レビューで適用済みの堅牢化を踏襲）
内容
常駐ループ内の明示的Runtime.getRuntime().gc()廃止（GC阻害）
InterruptedException握り潰しを廃止し割り込みフラグ復元
全トランザクションのrollback(status)をstatus != nullガード（TransactionalBatchExecutorに集約）
printStackTrace()廃止 → ロガー出力（JobWarningReporter）
ファイルI/Oのtry-with-resources化、listFiles()のnull/空ガード、列数・ファイル名長チェック
6.4 テスト初回実行で顕在化した不具合 → 全件解決済み（58/58パス）
本リポジトリで初めてテストが実行可能になった時点では50件中41件成功・9件失敗。修復済みjbpos1000と突き合わせた結果、失敗の根因は「仕様未確定」ではなくjbpos1100側の移植不忠実と確定し、すべて修正した。
失敗テスト | 根因 | 対応（権威基準）
SpotClosingRateResolverTest（5） | copyWithRatesが約定日時をnew Timestamp(getTime())でラップ → NULLでNPE | 旧setClosingRate L397の参照コピーへ修正（H-1）。import java.sql.Timestamp;は不要となり除去
SourceDataMapperTest（2） | 実装は正（有効条件tradeRate!=null && dealerBook!=null && deliveryDate!=null＝旧L542）。テストが誤り（有効データにtradeRate未設定） | テストを修正（有効dtoにtradeRateを設定）（H-4）
CurrencyDeltaCashCalculatorTest（1） | PV集計を先行実行し非null-safe sumでNPE → catchで行が生成されず空 | sumNullSafeへ変更。旧はnullチェックで集計をゲートし行は必ず生成（H-3）
AfterClosingEvaluationServiceTest（1） | mock(RateLookupContext.class)：finalクラスでMockito不可 | 実インスタンス生成へ変更（H-4）

## 11_テスト一覧
4. テスト（同梱）
JUnit5 + AssertJ + Mockito。本リポジトリ単体で実行可・全68テストがパス（§6のスタブ＋pom.xml整備による）。
テスト | 検証内容
ListPartitionerTest / BigDecimalSummerTest | リスト分割／合計（端数・nullセーフ）※外部依存なし
TransactionalBatchExecutorTest | コミット／ロールバック＋警告／DB切断再スロー／チャンク分割／1件リトライ（Mockito）
CurrencyDeltaCashCalculatorTest | P0バグ回帰（デルタ＝3PV合計、キャッシュ残＝売買＋決済、NULL時null＝行は生成）
SpotClosingRateResolverTest | 引値レート／円転レート3分岐（H-1/H-2修正の回帰）
SourceDataMapperTest | 有効条件（取引レート／ディーラブック／受渡日 必須）の検証ガード
PlDeltaCalculatorTest | T-2：マニュアル優先・決済金額＝売買×取引レート・売買区分・両レート不在の警告
EndOfDayClosingServiceTest / ClosingEvaluationServiceTest | T-4：日締め複製の登録条件（未登録時のみ）とafterDayCloseゲート
SwapSummaryServiceTest / PositionEvaluationServiceTest / AfterClosingEvaluationServiceTest 等 | 結線（呼出順・委譲）の検証
注: runOnce（合成ルート）はSpringを要するため単体テストは持たず、部品（Store/Mapper/Calculator/Service）をそれぞれ単体検証する方針。

## 12_破損メソッド修正状況
5. 破損メソッドの修正・移植状況（追補）
当初「6メソッドが原本破損」としていたが、精査の結果 実際に破損していたのは4メソッド だった。
5.1 jbpos1000側で修正済み（原本修正）
メソッド | ファイル | 修正概要
setClosingRate | Tasklet | getDeaiCurrency→getDealCurrency、findFirst補完、括弧不整合、円転レート選択の制御構造を標準パターンで復元
setSourceData | Tasklet | continue後の制御構造崩壊をガード節へ再構成、DATA_SOURCE_BID→BIDR、未定義変数修正
posSumSourceDataMapping | Tasklet | 型不整合(Currency/ICurrency→TCurrencyMstBean)、collect誤用、未定義変数、findFirst補完、baseRateMap型修正
mkSwapPlSumDate | SwapSummary | 呼出側に合わせDto→Beanに型統一
5.2 破損していなかった（訂正）
getTPosCashSumData / sumPositionSwapData は破損なし。map.put(k,v)直後にmap.get(k)で読んでおりput戻り値の誤用ではない（冗長なだけ）。問題は変数名（posdata/Delta/totaldealAmount...Map）のみで、これはjbpos1100移植時のリネーム対象であり破損修正対象ではない。
5.3 jbpos1100へ移植済み（修正後ロジックの移植）
移植先クラス | 元メソッド | テスト
spot.SpotClosingRateResolver | setClosingRate | SpotClosingRateResolverTest
source.SourceDataMapper | setSourceData | SourceDataMapperTest
swap.SwapPlSumCalculator | mkSwapPlSumDate | SwapPlSumCalculatorTest
delta.CurrencyDeltaCashCalculator | mkByCcyDeltaCashBalance | CurrencyDeltaCashCalculatorTest
source.PositionSourceRateMapper | posSumSourceDataMapping | （RateLookupContext経由でデータ取得を外出し）
rate.YenRateResolver | getRealJpyRate / getClosingJpyRate | YenRateResolverTest
rate.RateLookupContext | （レート照会データの不変ホルダ・新規） | —
swap.SwapCashSumAssembler | getTPosCashSumData | （PV項目ごとに段階分割・ロジック不変）
swap.SwapCurrencyAggregator | sumPositionSwapData | （通貨単位纏め・冗長Map除去で挙動不変）
spot.SpotPositionAggregator | setSpotSumDate | （逐次状態を保持しつつ段階分割・==/equals(null)バグ修正反映）／SpotPositionAggregatorTest
getTPosCashSumData / sumPositionSwapData は破損していなかったため、計算式・符号・丸め（HALF_UP, scale=2）・NULLチェック時の既定値を一切変えず、500行制約のための段階メソッド分割と変数リネームのみ行った。項目単位の計算エラーは警告ログのみ（ジョブ警告状態を立てない＝旧挙動）、例外時のみジョブ警告状態を設定する点も踏襲。

## 13_改善優先度サマリー
7.1 今後の改善方針 優先度サマリー（I-1〜I-9）
前提: 集計ロジックの移植・結線は完了済み。本章は機能を変えずに保守性・テスト容易性・堅牢性を高めるための方針。
# | 区分 | 改善項目 | 優先度 | 挙動変更 | ステータス
I-1 | 保守性 | BigDecimalSummer.sum（非null-safe）のfootgun解消 | 高 | 無 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-2 | 保守性 | Store構築の重複排除（PositionSummaryComposition） | 高 | 無 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-3 | 可読性 | runOnceの工程分割（長メソッド解消） | 中 | 無 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-4 | 保守性 | EndOfDayClosingServiceの存在確認4メソッドの定型重複解消 | 中 | 無 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-5 | テスト | 合成ルート（runOnce）の結線スモークテスト追加 | 中 | 無 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-6 | テスト | カバレッジ計測（JaCoCo）導入・80%目標 | 中 | 無 | ✅ 整備済み（2026-07-02、-Pcoverage。実行は実プロジェクトで）
I-7 | 堅牢性 | DbConnectionFailuresの例外メッセージ照合 → 専用例外型 | 中 | 小 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
I-8 | 移行 | コンパイル補足スタブの削除・実型ビルド・CI化 | 高 | 無 | ⏸ チェックリスト整備済み（実行は実プロジェクト復帰時）
I-9 | 設計 | PositionEvaluationServiceのdeleteを「存在時のみ」へ（権威準拠） | 低 | 小 | ✅ 実施済み（2026-07-02）
詳細
I-1. BigDecimalSummer.sumのfootgun解消（高）— ✅ 実施済み
問題: sumは要素NULLでNPE（実際にH-3＝CurrencyDeltaCashCalculatorの不具合を誘発）。sumNullSafeと紛らわしい。 実施内容: 呼び出し側の全数棚卸し（本体19箇所）を実施。結果、NULLを取り得る集計は既にすべてsumNullSafe（CurrencyDeltaCashCalculatorのPV集計4箇所）または明示ガード付きsum（anyNull分岐・hasNull分岐・非nullフィルタ・sumIfNoNull・上流フィルタによる非NULL保証）であり、無防備なNULL経路は存在しないことを確認（旧jbpos1000のガード構造と一致）。sum→sumNonNullにリネームし「NULL非許容（確定値専用）」の契約をAPI名で明示。実装・挙動は不変。呼び出し側5クラス＋テストを全数更新。 検証: リネーム後も全58テストパス。
I-2. Store構築の重複排除（高）— ✅ 実施済み
問題: SpotSumStore/SwapSumStore/CurrencyDeltaCashStore/SwapPlSumStoreをbuildEvaluationServiceとbuildEndOfDayClosingServiceの2箇所で重複生成している。 実施内容: サイクル単位のtasklet.StoreBundle（パッケージプライベート、4Storeを保持）を新設し、runOnce冒頭のbuildStoreBundle(executor)で1度だけ構築して両サービスへ渡す形に集約。 効果: 生成箇所の一元化・引数の取り違え防止。挙動は不変（Storeはステートレス）。全58テストパスで検証。
I-3. runOnceの工程分割（中）— ✅ 実施済み
問題: runOnceが「協調オブジェクト構築 → G-A/G-B → 収集・登録 → DF取得 → Real → 引値チェーン」と長い（100行）。 実施内容: 集計元テーブル整備（G-A/G-B/G-C）をrefreshSourceTable(...)、引値ガード（G-E）配下の評価工程群（G-D→プレ引値→PLデルタ→引値＋日締め複製→引値以降）をevaluateClosingPhases(...)として抽出。全メソッド80行以内・58テストパス。
I-4. EndOfDayClosingServiceの存在確認の重複解消（中）— ✅ 実施済み
問題: existsSpotEndOfDay/existsSwapEndOfDay/…の4メソッドが「条件Bean生成→区分=03→照会→空判定」という定型を繰り返している。 実施内容: ジェネリックヘルパduplicateIfAbsent(closingResults, endOfDayQuery, duplicate, insert)を新設し、不変条件を1箇所に集約。checked例外許容の関数型IF EndOfDayInsertを内部定義。 検証: 既存EndOfDayClosingServiceTest（3件）がそのままパス＝観測挙動不変。
I-5. 合成ルートの結線スモークテスト（中）— ✅ 実施済み
問題: runOnce（合成ルート）はSpring依存のため単体テストが無い。 実施内容: PositionSummaryCompositionSmokeTestを追加（2テスト）。Springコンテナは使わず、フィールドインジェクション対象をリフレクションでモック注入し、空データで1サイクルを実行して結線を検証する。
I-6. カバレッジ計測の導入（中）— ✅ 整備済み
実施内容: pom.xmlにcoverageプロファイルとしてJaCoCo 0.8.12を追加。ライン カバレッジ80%未満でBUILD FAILURE（mvn verify -Pcoverage）。 本開発環境はオフラインのためデフォルトビルドから分離。実プロジェクト復帰後に-Pcoverageで計測すること。
I-7. DB切断判定の型安全化（中）— ✅ 実施済み
問題: DbConnectionFailuresは例外メッセージ文字列のcontains照合でDB切断を判定しており、メッセージ変更に脆い。 実施内容: 例外型による判定を追加（JDBC標準＋Spring）、原因チェーン走査、メッセージ照合はフォールバックとして維持。 検証: DbConnectionFailuresTest（6件）を新規追加。
I-9. 既存有無による削除要否判定（低・任意）— ✅ 実施済み
権威: 旧コードは事前SELECTで存在時のみdelete、集計結果が非空のときのみinsert。 実施内容: 4Storeにdeleteヨexists(condition)を追加。SpotSummaryServiceとPositionEvaluationService#persistSwapをdeleteIfExistsへ切替え。 検証: SpotSumStoreTest（2件）を新規追加。全68テストパス。

## 14_実プロジェクト復帰チェックリスト
I-8. スタブ削除・実型ビルド・CI化（高・実プロジェクト復帰時）
本リポジトリでは実行不可（実型・実CIが存在しない）。復帰時の作業チェックリスト。
# | 状況 | 作業内容
1 | 未着手 | スタブ削除: src/main/java/jp/co/daiwa/{base,common,dao,daobid,daodfit,dto}（47ファイル。jbpos1000/jbpos1100以外の全パッケージ）を削除し、実プロジェクトの実型でビルドする。
2 | 未着手 | スタブで推定していたenum/定数値を正規値と突合する（REFACTORING_SUMMARY §6.2）: EvaluationRateKbn（00/01/02/03）、ExchangeKbn、TradeKbn、ProductEnum、FxdConstants.DB_IO_EXCEPTION（現スタブ値"I/O error"）、JobConstantsのジョブID/名称。
3 | 未着手 | スタブ由来で追加したRepositoryメソッドが実DAO/Mapperに存在するか確認し、無ければSQLごと追加する: TCurrencyMstRepository#getTCurrencyMstAll、TDfitTradeExchangeRepository#getDfitTradeExchangeFxdsData、TPositionSwapSumDataRepository#getPositionSwapSumDataList、TByCcyDeltaCashBalanceRepository#getByCcyDeltaCashBalanceList、TSwapPlSumDateRepository#getSwapPlSumDateList（日締め（03）存在確認＝T-4／I-9で使用）。
4 | 未着手 | TPositionPlDeltaDataBeanのregister/update系setter（T-2で追加）が実Beanに存在するか確認する。
5 | 未着手 | pom.xmlは本リポジトリ用のため実プロジェクトのビルド定義に統合し、jbpos1000のコンパイル除外設定は実プロジェクト側の方針に合わせて処置する（原本は非破損版で管理）。
6 | 未着手 | Spring配線: jbpos1100.xml（bean定義）と@Valueプロパティ（job.jbpos1000.{path,time,input.*,output.*}、bulk.insert.unit）が実環境の設定ファイルに揃っているか確認する。
7 | 未着手 | CI（実プロジェクトのMaven）にjbpos1100のテスト（68件）を常時実行として組み込み、-Pcoverage（I-6）でライン80%ゲートを有効化する。
8 | 未着手 | 全テスト緑・カバレッジ80%以上を確認後、必要に応じてjbpos1000の廃止判断を行う。
7.3 非対象（意図的に変更しない）
内容
jbpos1000の修正（変更禁止＝権威リファレンス）。
移植済みロジックの計算式・符号・丸め・NULL既定値（jbpos1000準拠を維持）。
runOnceと権威posSumTaskの1対1対応（工程の順序・ガード条件）。