## ①エラー概要
ORA-01562 エラー調査レポート
発生日時：2026-06-10 18:02:04 対象処理：JBPOS1000 ポジション集計・PL算出
■ 1. エラー基本情報
エラーコード | ORA-01562
エラー内容 | ロールバック・セグメント番号7の拡張に失敗しました
発生クラス | jp.co.daiwa.jbpos1000.Jbpos1000PosSumTasklet
例外種別 | org.springframework.jdbc.UncategorizedSQLException
対象SQL | DELETE FROM t_position_sum_source_data WHERE (process_base_date=? AND seq_no<>0) OR (process_base_date<?)
MyBatisファイル | jp/co/daiwa/dao/TPosSumSourceDataRepository.xml
ステータス | 1回目：失敗 → 2回目：成功（再現性あり・根本未解決）
■ 2. 根本原因分析
# | 原因 | 詳細説明 | 可能性 | 優先度
1 | UNDO表領域の物理的空き不足 | UNDO表領域のデータファイルが上限に達し、 新規のUNDOブロックを確保できなかった | ★★★ 高 | 最優先
2 | UNDO_RETENTIONによる領域占有 | 保持期限切れのUNDOが再利用されず、 有効領域が圧迫された | ★★★ 高 | 最優先
3 | 大量データの一括DELETE | 1トランザクションで全件削除しているため、 UNDO消費量が集中した | ★★☆ 中 | 高
4 | 同時実行トランザクションとの競合 | 他の処理が同時にUNDOを消費し 競合した可能性 | ★☆☆ 低 | 中
■ 3. 「1回目失敗・2回目成功」の意味
⚠️ これは「解決」ではなく「警告サイン」です。1回目のロールバック後にUNDOが解放されたため2回目が通っただけであり、根本原因は未解消です。
メカニズム | 1回目DELETE → ORA-01562で失敗 → Oracleが自動ロールバック → UNDOセグメント#7が解放 → 2回目DELETE → 成功
再発リスク | データ蓄積が進むにつれ、2回目も失敗するリスクが高まる
最悪ケース | ユーザーが連打した場合、複数の未コミットDELETEが並走しUNDOをさらに圧迫。全トランザクション失敗の可能性あり

## ②調査手順
ORA-01562 調査手順チェックリスト
Step | フェーズ | 作業内容 | 確認SQL / コマンド | 確認ポイント | 担当 | 期限 | ステータス
Step 1 | 即時確認 （DBA） | UNDO表領域の 現状サイズ・使用率確認 | SELECT tablespace_name, ROUND(used_space*8192/1024/1024,1) used_mb, ROUND(tablespace_size*8192/1024/1024,1) total_mb, ROUND(used_percent,1) pct FROM v$undostat ORDER BY begin_time DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY; | ・used_pct が80%超なら要拡張 ・expired_mbと未使用領域を確認 | DBA | 当日 | 未着手
Step 2 | 即時確認 （DBA） | ロールバックセグメント#7 の状態確認 | SELECT segment_id, segment_name, status, tablespace_name FROM dba_rollback_segs WHERE segment_id = 7; | ・statusがNEEDS RECOVERYなら要対応 ・所属TABLESPACE名を確認 | DBA | 当日 | 未着手
Step 3 | 即時確認 （DBA） | 昨日のピーク時 UNDO消費量確認 | SELECT begin_time, end_time, ROUND(undoblks*8/1024,0) undo_mb, txncount, maxquerylen FROM v$undostat WHERE begin_time >= TRUNC(SYSDATE-1) AND begin_time < TRUNC(SYSDATE) ORDER BY undoblks DESC FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; | ・18:02前後のレコードに注目 ・DB再起動があると消えている ・AWR(dba_hist_undostat)も確認 | DBA | 当日 | 未着手
Step 4 | データ規模確認 （開発） | 削除対象件数の確認 ※データが残っている場合 | SELECT COUNT(*) FROM t_position_sum_source_data WHERE (process_base_date=:d AND seq_no<>0) OR (process_base_date < :d); | ・件数が数十万件超なら バッチ削除への変更が必須 ・データがなければStep5へ | 開発 | 当日 | 未着手
Step 5 | 間接推定 （DBA） | テーブル統計情報から 行数・サイズを推定 | SELECT table_name, num_rows, avg_row_len, ROUND(num_rows*avg_row_len /1024/1024,0) est_mb, last_analyzed FROM all_tables WHERE table_name= 'T_POSITION_SUM_SOURCE_DATA'; | ・last_analyzedが古い場合は 精度が低いので注意 ・Step3と合わせて拡張量を算出 | DBA | 翌日 | 未着手
Step 6 | 拡張量判断 （DBA） | 必要なUNDO拡張量を 計算・判断 | -- 必要量の簡易計算 SELECT ROUND( (SELECT value FROM v$parameter WHERE name='undo_retention') *(SELECT undoblks/ ((end_time-begin_time)*86400) FROM v$undostat ORDER BY undoblks DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) *8192/1024/1024, 0 ) AS recommended_mb FROM dual; | ・現在サイズ×1.5倍を目安 ・データ取得できない場合は 現状の2倍を保守的目標値に | DBA | 翌日 | 未着手
Step 7 | 暫定対処 （DBA） | UNDO表領域の拡張 （autoextend確認・変更） | -- autoextend有効化 ALTER DATABASE DATAFILE '/path/to/undotbs01.dbf' AUTOEXTEND ON NEXT 256M MAXSIZE 8192M; -- またはファイル追加 ALTER TABLESPACE UNDOTBS1 ADD DATAFILE '/path/undotbs02.dbf' SIZE 2048M AUTOEXTEND ON; | ・実行前後にStep1のSQLで確認 ・MAXSIZEはディスク空き容量と 相談して設定 | DBA | 翌日 | 未着手
Step 8 | 恒久対処 （開発） | バッチ削除ロジックへの 変更（アプリ側対応） | -- MyBatisにdeleteBatch追加 DELETE FROM t_position_sum_source_data WHERE rowid IN ( SELECT rowid FROM t_position_sum_source_data WHERE (process_base_date=#{d} AND seq_no<>0) OR process_base_date<#{d} FETCH FIRST #{limit} ROWS ONLY ) | ・BATCH_SIZE=1000〜5000で調整 ・コミット分割でUNDO消費を分散 ・TaskletにループロジックをJavaで実装 | 開発 | 次スプリント | 未着手
Step 9 | モニタリング （DBA/開発） | 定期的なUNDO使用率 モニタリング設定 | -- 週次モニタリング推奨 SELECT begin_time, ROUND(undoblks*8/1024,0) mb, txncount FROM v$undostat WHERE begin_time > SYSDATE-7 ORDER BY undoblks DESC; | ・80%超でアラート ・データ蓄積傾向を定期確認 ・削除頻度の見直し検討 | DBA | 継続 | 未着手

## ③拡張量判断フロー
UNDO表領域 拡張量判断フロー
■ 判断マトリクス：どのデータで拡張量を算出するか
優先度 | 条件 | 使用するデータ | 算出方法 | 信頼性 | 備考
第1優先 | v$undostatに昨日データあり （DB再起動なし） | ピーク時 undo_used_mb | undo_used_mb × 1.5倍 = 目標サイズ | ★★★ 高 | 最も実態に近い値
第2優先 | AWRライセンスあり （Diagnostics Pack） | dba_hist_undostat の undoblks値 | undoblks×8/1024 MB × 1.5倍 | ★★★ 高 | 長期履歴も参照可能
第3優先 | テーブル統計情報が 最近取得されている | all_tables の num_rows × avg_row_len | estimated_mb × 1.5倍 | ★★☆ 中 | last_analyzedの日付を確認
第4優先（最終手段） | 上記いずれも利用不可 | 現在のUNDO表領域 総サイズ | 現在サイズ × 2倍を目標に設定 | ★☆☆ 低 | 保守的・過剰拡張リスクあり ディスク空き要確認
■ 拡張量の計算式
基本式 | 必要UNDO量 (MB)
拡張量 | 追加すべきサイズ
目安 | データ取得不可の場合